项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国音乐学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 金野 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64887359 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.100000 |  | 26.100000 | 26.000000 |  | 10 |  | 99.62% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.100000 |  | 26.100000 | 26.000000 |  | — |  | 99.62% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：按要求完成奖学金前期评审与选拔工作，并于2022年9月进行北京市外国留学生奖学金的发放工作，做到公平、公开、公正的原则，以达到预期效果。 |  |  |  |  |  | 在北京市教育委员会和市财政局的支持下，我校按时完成了2022年“北京市外国留学生奖学金项目”的执行工作。该年度奖学金项目批复金额为26.1万元，实际支出26万元。共有来自欧洲、亚洲的11名本、硕外国留学生获得奖学金项目支持在校学习。项目的实施极大促进了留学生学习积极性，达到了有效吸引更多留学生与学者来校学习的目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 留学生人数 |  | 数量：22人；金额：48万元 |  | 数量：11人；金额：26万元 | 15 |  | 13 |  | 北京市外国留学生奖学金项目为提前一年预申报，奖学金评定将视学生成绩和考勤等材料评定，因此预申报人数、金额与实际执行情况会存在偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照北京市教委与市财政相关政策 |  | 按要求完成 |  | 根据北京市教委《北京市外国留学生奖学金管理暂行办法》（京教外〔2007〕11号）和《北京市外国留学生奖学金实施办法》文件额度执行。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合要求的留学生学费 |  | 减免 |  | 减免学费 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  | 严格按照计划执行 |  | 严格按照计划执行 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金总额 |  | 48万元 |  | 26万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 留学生招生人数，学校国际知名度 |  | 研究生学历生增加较多 |  | 学历生专业水平较好 | 30 |  | 29 |  | 共有来自欧洲、亚洲的11名本、硕外国留学生获得奖学金项目支持在校学习。项目的实施极大促进了留学生学习积极性，达到了有效吸引更多留学生与学者来校学习的目标，留学生招生人数增加未来可期。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来京留学毕业生满意度 |  | 98% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.96 |  |  |  |